行政院原住民族委員會推動資訊教育規劃案

執行計劃書

委託機構：行政院原住民族委員會

依據：原民教字第 0920007659 號

受委託人：輔仁大學圖書資訊學系

毛慶禎　副教授

中華民國九十二年七月十六日

目　次

第一章	前言	1

第一節 挑戰2008國家發展重點計畫（2002－2007）	1

第二節 原住民新部落運動	3

第三節 各層面關係示意圖	7

第二章	「部落圖書資訊站」的建置及運作	8

第一節 訂定設置「部落圖書資訊站」之遴選方法及條件	11

第二節 硬體設備	14

第三節 部落配合措施	14

第四節 服務項目	15

第五節 實施程序	16

第六節 訂定「部落圖書資訊站」管理辦法	20

第七節 營運	21

第八節 推廣	24

第九節 推動輔導「部落圖書資訊站」及遴選大專院校學生社團輔導之條件及規範	25

第十節 「部落圖書資訊站」之訪視方式、項目、成員及其他	29

第十一節 「部落圖書資訊站」經營研討會	32

第三章	部落讀書會建置及運作	35

第一節 部落大學圖書站	35

第二節 部落讀書會－贈書及研讀	35

第三節 部落讀書會領導人培育計畫	39

第四節 部落青少年課後輔導	39

第五節 部落兒童說故事：「閱讀原味－童話王國」讀書會	40

第四章	培育資訊人才	41

第一節 電腦資訊基礎教育訓練	41

第二節 網站設計教育訓練	43

第三節 電腦維護人員教育訓練	44

第四節 部落電子刊物網路人才教育訓練	45

第五節 注意事項	46

第五章	推動遠距教學計畫	48

第一節 補助遠距教學設備之辦法、條件、內容 （已接受本會補助之縣市為原則）	48

第二節 部落文化撰述、記錄及推廣	50

第三節 系統需求書	51

第四節 部落電子刊物	70

附　件	71

一、 原住民保留地山地鄉、平地鄉人口調查	71

二、 原住民保留地山地鄉、平地鄉村里明細表	75

三、 各鄉鎮計畫執行進度表	84

四、 計畫邀標書	88

五、 設置「部落圖書資訊站」訪視審查表	92

六、 建置「部落圖書資訊站」申請表	93

七、 部落圖書資訊站管理委員會設置辦法示例	96

八、 部落讀書會－愛心捐贈活動傳單示例	97

九、 「閱讀原味」種子成員招生說明會傳單示例	98

十、 「閱讀原味」培訓進階班課程規畫表示例	100

十一、 「閱讀原味-童話王國」讀書會招生傳單示例	101

十二、 「閱讀原味-童話王國」讀書會報名表示例	103

十三、 讀書會基本資料表示例	104

十四、 讀書會活動記錄表示例	105

# 前言

在「挑戰2008：國家重點發展計畫」下，行政院原住民族委員會規劃「原住民新部落運動」，積極推動資訊教育，本規畫案從四個層面設計原住民族資訊教育的推動工作：

- 「部落圖書資訊站」的建置及運作

- 部落讀書會建置及運作

- 培育資訊人才

- 推動遠距教學計畫

臺灣有三分之二的土地屬於山地，設有三十個原住民山地鄉，二十五個平地原住民鄉（鎮市），在這幅員遼闊的原住民地區，迫切需要普遍與基層的資訊教育。在學校正規的資訊教育之外，原住民的資訊教育以「部落圖書資訊站」為行動中心，藉著部落讀書會形成原住民自有的團隊學習精神，培育部落的資訊人才從實作的立場運用資訊設備，最後把部落既有的文化及因應現代社會的轉型過程，透過遠距教學計畫，讓遠遊在外的部落鄉親與在地的部落同胞保持互動，同時把部落的文化呈現給非原住民。

## 挑戰2008國家發展重點計畫（2002－2007）

國家重點發展計畫的規劃，主要係秉持綠色矽島規劃的基本理念，體現以人為本、永續發展的核心價值，發揮國家有限資源最大的效益，維繫世世代代國民的生存與福祉。

- 以人為本：國家發展重點計畫各項子計畫與方案的研擬，基本上均秉持人本的規劃理念，重視人力素質的提昇、人文素養的深化、優質生活環境的建設、在地文化的認同、為一個以人為本及以國民福祉提升為終極目標的投資計畫。

- 永續發展：國家發展重點計畫內容涵蓋經濟、人文與生活三大面向，旨在縮小過去經濟發展與生活、環境建設背離的落差、強調經濟成長、人文素質、生活環境的協調並進與相輔相成，以落實科技人文化、文化生活化、確保國家的永續發展。

它的十大重點投資計畫有：

- E世代人才培育

- 文化創意產業發展

- 國際創新研發基地

- 產業高值化

- 觀光客倍增

- 數位台灣

- 營運總部

- 全島運輸骨幹整建

- 水與綠建設

- 新故鄉社區營造

新故鄉社區營造的目標是利用在地資源、引入人才及創意，營造活潑多彩的地方社區。它有五個策略：

- 活化社區營造組織

- 社區營造資源整合

- 推動原住民新部落運動

- 新客家運動

- 發展醫療照顧服務社區化

## 原住民新部落運動

在推動部落社區產業發展的同時，建立部落社區新風貌，並且營造學習部落與社區，進行蘭嶼社區總體營造。

- 部落社區產業發展

落實經濟發展之成果於國民生活品質，建設一個通人性、富禮儀、美麗、整潔、順暢之現代化商業環境；同時藉由自主、自治管理之社區經營理念之發揚，建立有朝氣、有秩序、有尊嚴之社會。擴大提升原住民商業環境品質之效果，帶動並建立現代化商業發展之制度，縮小區域發展差距，促進城鄉均衡發展，以臻均質、均富之社會發展。

配合地方整體發展，以社區總體營造之精神，結合原住民商圈居民共識，並以區域既有之自然景觀、建築風格與文化特色為基礎，經由街區整體風貌之規劃、整治，塑造都市意象、兼以保存原住民文化資產，創新文化產業與資源，以豐富人性空間。

整合部落生產組織及人力，推動傳統及地特色的精緻產業，並推廣傳統美食，種植部落原生植物及民俗植物，整合部落人力及資源保育經營周邊河川、森林及特殊風貌地區，完善部落與部落間的交通及運輸系統；建立原住民族金融體系；激發部落居民展現工藝及生活創意，創生文化產業。

藉由部落自主經濟的推動、部落型及地方特色產業的開發，促成部落自主經濟體的形成及永續發展的目標，進而促成原住民回歸部落在地就業。

- 部落社區新風貌

充實部落基本設施，營造原住民族部落現代化傳統住屋風貌，結合部落居民整理並恢復傳統聖地及象徵性地點；設立國家級原住民族博物館；調查部落周邊生物資源並標示其基本資料；完善部落基礎設施，並開發各類步道如文化步道、歷史步道、產業步道、生態步道等，建立文史導覽設施，繪製部落地圖，以串聯部落特殊風貌，設置具有地方特色的觀光設施，鼓勵發展具有傳統風味的民宿。

建立部落特色，美化原住民族部落，促成內發性的文化創造，引領部落走向文化多元化的目標。

- 營造學習部落與社區

培育部落各類人才，推動成立部落讀書會，營造學習型家庭及部落；補助部落連接寬頻網路、成立部落資訊中心及設置部落網站，推廣資訊教育，製作電子化部落地圖，建立E化原住民社會；協助其自主調查及撰寫部落歷史；改善收視不良情形，製播廣播節目，提昇原住民族訊息的媒體能見度；設立原住民族專屬頻道。

促成知識化部落，並藉由寬頻網路的架設及網路使用的普及，營造社區網路及網路社區，進而促成知識經濟的開展。

- 蘭嶼社區總體營造

蘭嶼自然人文資源豐富，潛力充沛。達悟族為目前原住民中保存傳統文化最多最完整之族群，尤其是傳統聚落，其獨特之造船技術與造形為世界知名，自日據時代以來即是國際人類學界所響往之文化寶藏。蘭嶼擁有豐富的動植物景觀，有上百種獨特之原生植物，包括有名的寬尾鳳蝶，週邊且為黑潮所經，漁產豐富，尤其是飛魚和鯨豚。海岸礁石密佈，海底景觀絕佳。本計畫擬有效運用台電回饋金和政府行政預算，輔導蘭嶼原住民重建自然生態、人文景觀和文化傳統，營造國際級文化觀光環境，並由達悟族自主經營，維持永續發展。

蘭嶼總體重建計畫之規劃，包括：

- 有關海洋、熱帶林、稀有動植物及地質地形景觀等自然環境資源之調查，資訊整理與系統介紹，遊覽路徑規劃設計，導覽人才培訓與組織經營。

- 傳統聚落保存計畫之規劃、執行與維護。

- 居民住宅環境改善計畫。

- 部落與族群文化公共設施營建計畫。

- 民宿與高級觀光旅館之營建與經營計畫。

- 活動資源發展：包括文化傳承、民俗祭儀、舞蹈藝術、工藝製作、特產料理、環境學習、農耕資源、漁撈活動、傳統划船、游泳衝浪等。

- 規劃適合蘭嶼生態環境之交通系統設施。

- 整合蘭嶼觀光資源與經營計畫，開發國際觀光旅遊客源。

- 蘭嶼教育文化發展計畫。

以蘭嶼做為六年國發計畫「觀光客倍增」分項計畫之成功典範，以觀光收益解決當地就業與維生問題。以本計畫之執行成效做為新政府行政效率之標竿，並可推廣至其他原住民地區。做為其他地區有效運用台電回饋金之模式，舒緩台電核廢料暫存蘭嶼爭議。

## 各層面關係示意圖

←→：相互支持

部落讀書會

部落圖書資訊站

培育資訊人才　　　　　　　　　　推動遠距教學計畫

參考資源

- 挑戰2008：國家發展重點計畫（2002－2007）/行政院91.5.31院臺經字第0910027097號函核定，http://2008.gio.gov.tw/

# 「部落圖書資訊站」的建置及運作

營造學習型部落時，需順應部落的需求，保存並發展部落特色文化，接受並吸收外來知識。部落圖書資訊站是特色文化及外來知識的聚會點，提供部落居民期望的知識。

資訊是圖書館服務的標的：為當前的使用者提供資訊，也為潛在的使用者準備資訊。為了讓潛在使用者有機會使用圖書館的資訊，潛在使用者本身必須具備使用資訊的習慣。

在各地普建「部落圖書資訊站」，以服務數百人至一兩千人為目標，以培養資訊素養、消弭資訊落差為目標，藉著學習電腦及網路使用，配合e化原住民部落方案。

設置部落圖書資訊站的目標有四：

- 部落的文化中心

- 部落的活動中心

- 部落的學習中心

- 部落的休憩中心

開辦補助項目包括：

- 硬體設備－電腦、桌椅、連線費用

- 應用軟體－辦公室軟體、網際網路軟體、多媒體軟體

- 部落服務員研習－服務精神、電腦及網路的社會價值、簡易故障排除

- 外部志工支援－週休二日、寒假、暑假

第二年以後，由部落、地方政府及行政院原住民族委員會分別編列預算，支付相關費用：

- 硬體維護

- 使用者研習

- 行政經費－水電、連線費用

- 服務員研習

- 部落志工遴選

- 外部志工接待及遴選－週休二日、寒假、暑假

資訊的範圍是多樣性的：

- 圖書

- 兒童繪本

- 有線電視

- 錄影節目－DVD、VCD、VHS

- 錄音節目－CD、錄音帶

- 網路資源

- 其他－口述歷史

部落圖書資訊站應當地居民的要求，準備這些資訊，供使用者運用。

使用者是圖書館的對象：為了讓潛在使用者有機會使用圖書館的資訊，潛在使用者本身必須具備使用資訊的習慣，以前是辦理識字教育，現在則從四個方向推動資訊素養活動：

- 以說故事建立使用資訊的機會

- 用課後輔導為使用資訊舖路

- 參加讀書會培養使用資訊的動機

- 以電腦及網路為使用資訊的工具

四管齊下，全方位的為部落圖書資訊站的潛在使用者服務，以增加當前的使用者。

部落圖書資訊站的概念，是運用集體的力量，把資訊帶入部落，經由部落的共識，讓部落具備運用資訊的能力，增強部落的資訊素養。以電腦及網路為主體，採用自由軟體的作業系統及應用軟體為工具，我們對此願景深具信心，假以時日，藉著充份的資訊，言論自由更落實，社會更民主。

臺灣從1977年開始積極推動公共圖書館建設，先是在「十二項建設」裡，在臺澎金馬25縣市普遍建立文化中心;繼而在1986年至1997年間，由臺灣省政府連續推動三期文化建設，在319鄉鎮普遍建立公共圖書館。

行政院原住民族委員會秉持一實的公共圖書館政策，率先在各地普遍設立「部落圖書資訊站」，繼續向基層建立完整的公共圖書館體系。

從建立公共電腦使用著手，架設公眾使用的電腦，供部落民眾上網連繫、查詢及閱讀資訊之用，以說故事建立使用資訊的機會，用課後輔導為使用資訊舖路，參加讀書會培養使用資訊的動機，以電腦及網路為使用資訊的工具。四管齊下，全方位地成為部落圖書資訊站的基本服務項目。

透過讀書會的運作，以部落民眾的實際需求為主，逐步建立館藏。整理公版資訊，建立網站，製作光碟，成為部落圖書資訊站的基本館藏。

## 訂定設置「部落圖書資訊站」之遴選方法及條件

1985年起，原住民鄉鎮公所的所在地，已陸續建置鄉鎮圖書館，由各地縣市政府文化中心（局）輔導。

「原住民族推動資訊教育」計畫內的「部落書資訊站」，以村/部落為單位，深入基層的部落，以人為本位，呼應文化的需求，以圖書資訊為手段，喚醒原住民族的自我意識。

- 設置條件

部落圖書資訊站設置時，應準備下列配合措施：

- 管理委員會－有使命感

- 服務員－有熱誠

- 使用者－學生、終身學習者

- 場所－生活機能健全，水電齊全，10坪至50坪

部落圖書資訊站設立管理委員會（設置辦法如附件），由部落頭目（長老）等意見領袖擔任委員，指導部落圖書訊站的營運及推廣;對部落具有相當影響力，認同部落的感情，願意擔任指導責任的意見領袖，均可擔任委員，成為部落圖書資訊站的靈魂人物。

對部落發展有使命感的人，願意就近照顧部落圖書資訊站，出任服務員，從申請、建置到後續的服務，完全負責，對生命抱持熱誠，能夠主動溝通協調。可以接受治理部落圖書資站的技術訓練，協助部落應用圖書資訊。服務員依據部落的實際人口，預估合理的使用人數，據以規劃服務項目，充份發揮硬體設備的效能，並適時接待外地志工，共同發展部落的未來。

建物及使用空間，需經所有權人同意，以部落適用為原則，沒有任何限制。

- 遴選辦法

- 繳交「建置部落圖書資訊站申請表」（申請表如附件）10%

- 管理委員會－意見領袖的地位，對部落的影響力30%

- 服務員－常駐部落，有使命感，具備熱誠，願意學習20%

- 使用者－佔全部落人口的百分比，學生人數，終身學習者人數20%

- 場所－接近部落生活中心，水電齊全，具備電腦教室空間，包括多功能活動區20%

說明如下：

- 繳交申請表為進入遴選之必備條件，內容的完整性為給分基礎。

- 管理委員會的主任委員為部落的意見領袖，能夠得到部落的尊重，給予較高的分數。

- 服務員承管理委員會之命，對內招募使用者，維護場地及設備的運作，對外連繫志工及各界的資源，有熱誠及使命感者，具有加分效果。

- 使用者為部落圖書資站的主角，務實地合理估計人數及百分比，是評分的重點。

- 場所的生活機能建全，是吸引使用者的基礎，恰當的空間及地點，是給分的方向。

## 硬體設備

部落圖書資訊站的空間，依其功能分為三區：

- 電腦教室－10至20部

- 書庫－1000至2000冊

- 會議室－10至20人集會

儘量採用彈性隔間，以多功能方式配置，尊重各部落本身的需求。

原住民委員會及其他單位擬補助項目：

- 電腦軟硬體

- 上網設備及三年線路租金

- 圖書－分年完成

- 行政費

- 週休二日之外地志工

- 寒暑假之大專志工

## 部落配合措施

擬申請建構部落圖書資訊站時，應準備下列配合措施：

- 場所－生活機能健全，水電齊全，20坪至50坪

- 主任－有使命感

- 服務員－有熱誠

- 使用者－學生、終身學習者

建物及使用空間，保持彈性，沒有任何限制，以部落適用為原則。

部落頭目（長老）對於部落有相當的感情，擔任指導的的責任，成為部落圖書資訊站的靈魂人物。

對部落發展有使命感的人，願意就近照顧部落圖書資訊站，出任服務員，從申請、建置到後續的服務，完全負責，對生命的熱誠最重要，資訊能力可以培養。

服務員及主任根據部落實際的人口，預估全理的使用人數，據以規劃服務項目，充份發揮硬體設備的效能，接受外地志工的愛心。

## 服務項目

預期的服務項目為：

- 電腦/網路使用

- 兒童說故事

- 青少年課後輔導

- 成年人讀書會

- 接待外地志工

部落可以根據當地的特色，辦理其他的服務項目，如：

- 記錄部落歷史與文化－口述歷史或影像記錄、母語文字圖書

- 部落文化解說

- 部落民宿及農林產品行銷

- 部落大學

- 漢原青少年文化交流活動

- 部落網路電視台

- 部落刊物－網路電子報

- 遠距教學

- 網路上班

## 實施程序

原住民族委員會辦理程序：

- 分階段實施－第一階段入選之條件：

- 輔導容易－交通

- ADSL可到達－上網

- 服務人員有使命感－熱誠優先，資訊能力可有彈性

- 合理的預期使用者－部落人口，預期使用者人數

- 初期以輔導為主，後續由地方自行管理

- 輔導服務人員具有服務的基礎

- 輔導使用者將電腦及網路融入工作、休憩與學習

- 瞭解部落對電腦教室的責任與義務

- 遴選步驟

- 場地及服務人員名單

- 服務人員研習－提出應用推廣的計畫，介紹開放服務辦法

- 依研習結果排定訪視時程

- 再決定入選名單

- 其他配合事項

- 部落圖書資訊站服務人員研習會

- 訪視委員遴聘及開會

- 志工招募－週休二日（上班族），寒暑假（大專生）

- 軟硬體招標

寄送部落圖書資訊站申請表，分為說明及申請表兩部份：

- 說明：

- 原住民族委員會設置部落圖書資訊站的目標

- 原住民族委員會補助部落圖書資訊站的項目

- 遴選的基本條件

- 遴選程序

- 申請表

- 設置部落圖書資訊站的目標

- 部落的文化中心

- 部落的活動中心

- 部落的學習中心

- 部落的休憩中心

- 補助部落圖書資訊站的項目

- 硬體設備－電腦、桌椅、連線費用

- 應用軟體－辦公室軟體、網際網路軟體、多媒體軟體

- 部落服務人員研習－服務精神、電腦及網路的社會價值、簡易故障排除

- 外部志工支援－週休二日、寒假、暑假

- 遴選的基本條件

- 場地－10坪至20坪為原則

- 網路－ADSL或其他方式可上網

- 服務人員－具有熱誠

- 使用者－學生，終生學習者

- 生活機能－水電俱全，位居部落的生活圈內

- 遴選程序

- 遞交申請表－D－60日

- 本會發出研習通知D－53日

- 參加研習－D－45日

- 本會軟硬體招標D－43日

- 遞交「○○部落圖書資訊站服務辦法」及「○○部落圖書資訊站推廣計畫」－D－40日

- 本會訪視－D－35日

- 正式核定－D－21日

- 安裝設定－D－21日

- 驗收啟用－D日

申請表包括下列幾項內容：

- 部落圖書資訊站負責人－姓名、年齡等，可能為：頭目、村長、牧師（神父）、學校老師等，對部落有使命感的人。

- 服務人員－姓名、年齡等，必須居住在部落，有服務熱誠。

- 部落圖書資訊站－預定地址，空間（坪），已（將）有水電，網路（部落內現有的上網方式）。

- 預定研習日期－發出調查表後21天，14天內寄回申請表，即D－60日寄出申請表。

- 其他有助於遴選的資料，分條陳述。

| 部落辦理 | 行政院原住民委員會辦理 |
| --- | --- |
| - 參與研習會 - 填寫申請表－部落提交，志工協助 - ○○部落圖書資訊站服務辦法 - ○○部落圖書資訊站推廣計畫 - 硬體設備安裝－行政院原住民委員會主辦，部落協辦 - 接待外地志工 - 實際運作 | - 宣導及研習會－行政院原住民委員會主辦 - 志工招募－社會志工（民間團體協辦），學生志工（教育部協辦） - 軟硬體招標 - 訪視及審核 - 安裝設定 - 驗收啟用 - 長期指導 |

## 訂定「部落圖書資訊站」管理辦法

行政院原住民族委員會訂定部落圖書資訊站的管理辦法草案，供部落參照調整，由部落圖書資訊站管理委員會制定公告，送地方政府及行政院原住民族委員會備查。

應先由部落長老/頭目等意見領袖組成管理委員會，討論通過管理辦法，以簡單可行為原則。

應包括下列內容：

- 開放時間－經管理委員會核定，修訂時亦同

- 使用時間－確保使用者的權益，推廣使用範圍

- 網路資訊－不得在公眾場所讀取「反社會」資訊

- 安全維護－使用者有保護設備不受惡意破壞的權利及義務

## 營運

電腦教室是「部落圖書資訊站」的起步，維持它的妥善率是很重要的工作指標。

- 桌面電腦及桌椅設備

桌面電腦及桌椅設備已由行政院原住民委員會備妥，請每天開機，至少使用兩小時，才不會自然損壞。

桌椅設備的損壞速度，可以衡量部落圖書資訊站的使用率，儘量由部落本身的志工自行維修。

桌面電腦的鍵盤及滑鼠是消耗品，請儘量使用，壞了想辦法。螢幕本身不會壞，但是受到外力的推擠，還是可能損壞。

主機本身不會壞，但是長期（一星期）不使用，或沾染飲料，都可能造成內部線路故障;不能開機的情況，多半是硬碟資料錯亂，請交給專業人士重灌。

- 區域網路及伺服器

電腦需要連在一起，形成區域網路，需要安裝額外的伺服器，以及足夠連接點（埠）的集線器（hub）或交換器（switch），佈線及製作兩端的連接頭都需要額外的人力。

每部電腦需要一個網路卡，連接上交換器的特定埠;每個交換器需要連接至伺服器;採用最低等級的伺服器即可，安裝網頁、電子郵件、自動分配網址、資料庫等服務。

「部落圖書資訊站」應全部被穩壓設備保護，以免位於電力設備尾端部落，因為電力不穩定而造成設備的損害。

- 廣域網路（ADSL）

即俗稱的ADSL，可以藉此向外連繫。以最高速的T1/384K單機型一個IP為例，施工費約500元，爾後每月1，787元月租費（899元網路服務費+899元電路費）

自行連接入伺服器，透過自動分配網址服務，讓每部電腦都能夠上網。

- 志工

分為在地志工及外部志工，外部志工依服務時間，分為寒暑假的學生志工及週休二日的社會志工。

在地志工負責每日的行政作業：

- 環境打掃

- 故障報告

- 秩序維護

學生志工以學校為基礎的團隊，寒假一個月、暑假二個月，長期駐留在部落，與部落建立長期伙夥關係，由部落提供膳宿服務，優先招募大專院校裡的原住民族學生，必要時支付工讀費及講師費等必相關費用，其工作內容為：

- 學習部落文化

- 維修電腦設備

- 教育訓練電腦資訊課程

- 協助社區發展

社會志工以公司行號員工為主，由部落提供膳宿服務，以文化賞析為號召，優先招募同文同種的原住民，其工作內容為：

- 學習部落文化

- 維修電腦設備

- 教育訓練電腦資訊課程

部落本身需具備接待外部志工的熱誠及能力。

- 經費－維護費、水電費、網路連線費

行政院原住民委員會協助部落圖書資訊站的開辦事宜，以及第一年的營運及推廣經費;長遠而言，部落應依照自己的需要，從部落本身的需要著手，以部落的長遠發展為主體，思考部落圖書資訊站的營運方式;最後才列出預算，尋找經費來源。

一年的預算約50, 000元，大致如下：

- 電腦及資訊設備維謢費－4,556元

- 網路連線費－21,444元（1,787元x12月）

- 水電費－24,000元（2,000元x12月）

志工可支付自己的費用，不需部落負擔;部落需以熱誠款待，並給予必要的行政及生活協助。

志工及其朋友在部落的生活，可以為部落的民宿及農特產，產生少許的助力。

## 推廣

把「部落圖書資訊站」融入居民的生活裡，才是設立「部落圖書資訊站」的本意，實際的推廣活動，應由「部落圖書資訊站」管理委員會自行決定，在此列出若干可能的方向。

- 電子郵件

出外生活求學的部落居民，可以藉著電子郵件與部落的老家保持連繫。

- 網路攝影機

安裝網路攝影機及麥克風後，還可以與外地的部落居民有更直接的互動。

- 部落文化生態網站

在部落的認同下，可以藉此設備，進行部落文化生態的推廣，讓外界瞭解部落的願景及發展。

- 說故事、課業輔導、部落論壇（讀書會）

學齡前兒童及小學生可以在這個空間遊戲成長，成年人與他們共同說故事。

國中及高中學生可以在這裡自修，藉著志工的到來，共同為將來儲存能量。

成年人（男人或女人）在這裡相聚，討論部落公共事務，透過網路，連結其他部落，思考原住民族的共同議題。

## 推動輔導「部落圖書資訊站」及遴選大專院校學生社團輔導之條件及規範

以部落的需要為主體，藉著部落圖書資訊站的設立，透過營運及推廣的工作，展現部落的新風貌。

- 輔導「部落圖書資訊站」辦法

部落圖書資訊站的輔導工作，包括營運方式、推廣服務、志工招募及培訓、辦理觀摩研習、舉辦經營研討會、訪視及評鑑，對辦理成效卓著的經營團隊給予精神及實質的獎勵。

- 營運方式

- 成立管理委員會

- 制定管理辦法

- 公佈開放時間

- 訂定開站工作流程

- 訂定閉站工作流程

- 確定軟體及硬體維修流管道

- 每日固定清潔保養工作項目

- 推廣服務

- 指導學生使用電腦完成家庭作業

- 協助民眾使用電子郵件與外地親友連繫

- 每週至少辦理3小時的電腦使用研習

- 每週辦理「部落論壇」，凝聚部落共識

- 每月至少辦理學習經驗交流一次

- 每季至少辦理學習成果展示一次

- 每年至少辦理部落間觀摩研習一次

- 志工招募及培訓

- 部落志工－由管理委員會招募及培訓

- 學生志工－部落提出申請及接待，行政院原住民族委員會協調大專院校辦理

- 社會志工－部落提出申請及接待，行政院原住民族委員會協調民間社團辦理

- 舉辦經營研討會：為發揮部落圖書資訊站功能，每年舉辦經營研討會，邀請學者專家與部落圖書資訊站服務員，共同研討經營模式，分享經營的喜樂。

- 目標－研討經營及推廣模式

- 對象－學者專家與部落圖書資訊站服務員

- 訪視及評鑑

- 縣政府每月訪視及評鑑

- 行政院原住民族委員會每季訪視及評鑑

- 對辦理成效卓著的經營團隊給予精神及實質的獎勵

- 團隊獎勵

- 個人獎勵

- 遴選大專院校學生社團輔導之條件及規範

- 遴選大專院校學生社團參與部落圖書資訊站的經營及推廣，號召原住民族大專院校師生回到部落服務，帶動大專院校學生關心部落的文化。

- 資格：教師或學生社團申請

- 人數：每個部落三至五人，每個社團最多服務五個部落為原則

- 期限：寒假服務四週，暑假服務八週

- 經費：教育訓練、膳宿費用、行政管理費、工讀費、教授指導費

- 項目：

  - 硬體故障排除

  - 軟體使用學習

  - 部落文化體驗

  - 部落讀書會經營及推廣

- 審核：

- 參加服務前講習

- 服務熱誠

- 軟體及硬體知識

- 原住民學生參與

- 學生社團程序：

- 公告－學期開始第一週

- 申請－學期開始第一個月

- 講習－學期開始第二個月，邀請被服務部落至校講課

- 分配－學期開始第二個月

- 服務－寒暑假

- 結案－服務後一週

- 部落圖書資訊站程序：

- 申請－學期開始第一個月

- 分配－學期開始第二個月

- 接待－寒假一個月，暑假二個月，膳宿及交通

## 「部落圖書資訊站」之訪視方式、項目、成員及其他

- 訪視/評鑑方式

- 設置前訪視－向提出申請的部落圖書資訊站，與管理委員會成員及服務員面談。

- 營運及推廣訪視－每月由縣府訪視一次，每季由行政院原住民族委員會評鑑一次。

- 訪視/評鑑項目

- 設置前訪視要點

- 輔導容易－交通

- ADSL可到達－上網

- 服務人員有使命感－熱誠優先，資訊能力可有彈性

- 合理的預期使用者－部落人口，預期使用者人數

- 輔導服務人員具有服務的基礎

- 輔導使用者將電腦及網路融入工作、休憩與學習

- 瞭解部落對電腦教室的責任與義務

- 場地－10坪至20坪為原則

- 網路－ADSL或其他方式可上網

- 管理委員會－具有影響力

- 服務員－具有熱誠

- 使用者－學生，終生學習者

- 生活機能－水電俱全，位居部落的生活圈內

- 營運及推廣訪視要點

- 環境整潔

- 按時開站及閉站

- 使用人次及流量

- 推廣服務執行成效

- 部落向心力

- 訪視/評鑑成員

- 訪視委員－由行政院原住民族委員會聘請

- 主辦科處－由行政院原住民族委員會指派

- 縣市承辦－由各縣市原住民行政事務局指派

- 鄉鎮成員－主管課室

部落圖書資訊站管理委員會及服務員陪同，實際使用者若干名接受訪視委員面談。

- 其他

- 部落圖書資訊站負責人－姓名、年齡等，可能為：頭目、村長、牧師（神父）、學校老師等，對部落有使命感的人

- 服務人員－姓名、年齡等，必須居住在部落，有服務熱誠

- 部落圖書資訊站－預定地址，空間（坪），已（將）有水電，網路（部落內現有的上網方式）

- 預定研習日期－發出調查表後21天，14天內寄回申請表，即D－60日寄出申請表

- 其他有助於遴選的資料，分條陳述

## 「部落圖書資訊站」經營研討會

為發揮「部落圖書資訊站」功能，每年舉辦經營研討會，邀請學者專家與部落圖書資訊站負責人及服務人員，共同研討經營模式，分享經營的喜樂。演講的程序為：主講人30分鐘，小組研討（由小組輔導員帶領）90分鐘。

第一天

10：30－11：30相見歡（報到）

11：30－12：00始業式

12：00－13：20午餐

13：30－15：30演講一（部落圖書資訊站的使命及特色）

15：00－15：30茶敘

15：30－17：30演講二（臺灣原住民族網路資源）

17：30－19：00晚餐

19：00－21：00分組討論

21：00－就寢

第二天

07：00－07：30晨操

07：30－08：00早餐

08：00－09：30分組結論報告

09：30－10：00茶敘

10：00－12：00演講三（進入學習型部落）

12：00－13：30午餐

13：30－15：30演講四（縮短原住民數位落差的策略）

15：30－16：00茶敘

16：00－18：00演講五（讀書會的社會價值）

18：00－19：30晚餐

19：30－21：30分組討論

21：00－就寢

第三天

07：00－07：30晨操

07：30－08：00早餐

08：00－09：30分組結論報告

09：30－10：00茶敘

10：00－11：30頒獎及結業式

11：30－午餐、賦歸

# 部落讀書會建置及運作

## 部落大學圖書站

配合部落大學的開課計畫，依照學生人數及課程數，在開課地點建置圖書站，供應師生足夠的學習資源。採取漸進式構成，依照開課的時間，逐步累積館藏量。

請授課教師擬定授課計畫時，提出推薦閱讀圖書，每門課以必讀圖書三本、略讀圖書七本為原則。

圖書站備有各課程的全部推薦閱讀圖書一份，供學生及部落民眾借閱;依照學員人數，配置必讀圖書，供學員借閱，課程結束後歸還，移交下個開課部落使用。

圖書站館藏量的計算公式如下：

圖書站的圖書量=（學生人數x10）+（開課數x10）

## 部落讀書會－贈書及研讀

讀書會研讀的書籍，必須切合個別讀書會的需求，不宜以供給面的單向思考，直接決定研讀的方向。

- 贈書

向社會募集圖書，以贈書的模式，可以在短期內，取得足夠的圖書數量。兒童繪本讀物的適用性較廣，幾乎都可以適用，但是成年人讀書會需用的圖書，自主性較強，很可能難以符合個別讀書會的需求。

若能配合若干機制，當可使社會的資源，做更有效的運用：

- 研讀書單－藉由讀書會領導人的協助，規劃出研讀的書籍清單，向出版社或社會大眾募集特定的圖書

- 捐贈書單－出版社或社會大眾捐贈的書籍清單，由讀書會領導人代為接受

- 館藏－研讀結束後，該等捐贈的圖書有三個去處

- 可由其他讀書會繼續研讀

- 交由部落圖書資訊站典藏

- 由讀書會成員留下該書，以備日後參考之用

不過，這種機制的營運成本頗高，需要精密的規畫能力，縝密的分配方式，以及讀書會領導人的配合。

以建立館藏數量為目標的贈書活動，比較容易達成，祗要發動一次捐書計畫，應可募集數萬本圖書;這種募集方式有兩個缺點，形成需求（讀書會）與供給（贈書）不能匹配：

- 捐贈的圖書不適合讀書會使用

- 讀書會需要的書不在捐贈範圍內

- 研讀

訂名為「閱讀原味」讀書會，鼓勵民眾讀取知識，政院原住民族委員會以整合民間資源、開發潛在人力為理念，成立「原住民族讀書領導中心」。希望達到：

- 由讀書領導中心帶領舉行讀書會，培訓當地民眾成為讀書會種子成員，一同將書香的知性環境帶入居民的生活。

- 閱讀風氣由村里擴展至整個部落，透過閱讀分享產生認同。

- 建構屬於居民的終身學習環境，成為部落的書香知性桃花源。

經由原住民族委員會培訓的部落種子老師，回到部落成立讀書會，外界志工協助辦理第一期示範讀書會，引導部落民眾進入學習型生活，由部落的讀書會種子老師續辦。

可分為連續性的長期讀書會，或短期的場次讀書會：

- 長期：在特定時期內進行，可詳細探索一系列的知識，在一期活動中，民眾僅需報名一次。（例如：活動為一期3個月，專門探討中東方面的相關書籍。）

- 短期：報名及參與較有彈性。（例如：當週活動的報名、或是在活動現場參與加入讀書會。）

種子老師回到部落在一年內，應辦理10場以上的讀書會，為鼓勵結訓種子成員推廣所習，致力部落的閱讀推廣活動，義務主持或參與活動滿一段時間或成效顯著者，得報請執行單位頒發頒發「閱讀原味」證，以鼓勵居民帶動閱讀氣息。

透過網路及年度的成果展示，部落得以互相觀摩讀書會的成果。

結合有限的社區資源，整合完整的學習資訊網，引導民眾求知的渴望，系統化培養閱讀能力與習慣，建立永續學習的制度，籍由難得的契機，潛移默化地營造終身學習環境，使書香閱讀在部落生長之願景。預計達成的目標如下：

- 培育帶領閱讀與學習的種子成員，紮實文化建設的根基。

- 以圖書為媒介，傳遞資訊，讓教育的功能在部落生根。

- 導引民眾親近認識資訊，塑造思考判斷的能力，落實所學協助解決生活中各方面的問題。

- 藉閱讀拓展資訊視野，促進深入思考，提升資訊素養。

- 由閱讀造就居民互動討論，營造豐富多元的溝通管道。

- 培養居民閱讀習慣，活化部落內部的資訊流通與創新，讓智慧產出成為部落特色，建構優質的終身學習環境。

## 部落讀書會領導人培育計畫

辦理部落讀書會領導人研習營，召募及培訓領導人，每縣舉辦一場，培植人力資源，每個部落至少有一人參加，涵蓋54個鄉鎮市，共535個村里，依等比例分年分區舉行部落讀書會，在五年內分期辦理完畢。年度完成比率如下：

| 年次 | 百分比 | 累計完成 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5% | 5% |
| 2 | 10% | 15% |
| 3 | 20% | 35% |
| 4 | 25% | 60% |
| 5 | 40% | 100% |

每個部落讀書會至少應有一名參加，其資格如下：

- 熱心部落事務，對部落發展有使命感者

- 願意帶領或參與閱讀活動者

## 部落青少年課後輔導

就讀中學的學生，從國中一年級到高中高職三年級，都屬於這個範圍。藉著升學的目標，向學生提供建立學習生活習慣的機會，在平常的課後時間，及週休二日與寒暑假的日子裡，提供自我學習的場所，並安排志工回答課業上的疑問。

平常時間，由部落的家長督導，維持適合閱讀及學習的環境。

週休二日，邀請社會志工到部落，以實際的成功案例，做為部落青少年的典範。

寒暑假，招募大專志工，尤其是同族的大專志工回鄉服務，讓部落青少年有學習的楷模。

## 部落兒童說故事：「閱讀原味－童話王國」讀書會

訂名為「閱讀原味－童話王國」讀書會，藉由學習型部落的機制，讓兒童有長期參與的動機。（參見附件）

# 培育資訊人才

配合「部落圖書資訊站」的建置，在各部落提供訓練機會，協助原住民使用「部落圖書資訊站」的設備，發揮原住民共享資源的天性，吸收外界的資訊，做為發揚部落文化的參考依據。

分為四個不同的面向，共同培育資訊人才：

- 電腦資訊基礎教育訓練

- 網站設計教育訓練

- 電腦維護人員教育訓練

- 部落電子刊物網路人才教育訓練

有事實需要時，可以重覆參加各種訓練，以獲取多種經驗。

## 電腦資訊基礎教育訓練

以實用為主，需具有國中學力。在部落辦理為原則。

- 參訓對象

- 「部落圖書資訊站」負責人

- 原住民社團推薦

- 政府機關及民意代表推薦

- 「部落圖書資訊站」所在地之原住民

- 其他有意願之原住民

- 課程內容：總時數六小時

- 文字處理－以純文字處理器為工具（不可使用任何文書排版軟體），中英打字/剪貼/編輯.txt純文字檔、目錄觀念、電腦術語（計量詞k/m/g等）

- 上網瀏覽－以Mozilla等跨作業平台瀏覽器為工具，操作及搜尋引擎、打開/關閉Javascript的優缺點（美觀vs安全）、打開/關閉Cookie的優缺點（方便vs隱私）、網路禮儀：留言版之基本禮儀、檢視網頁原始碼，瞭解圖.png/文.html/排版.css分開儲存的觀念

- 電子郵件收發－以網頁郵件或MozillaCommunicator等跨作業平台的郵件軟體為工具，收發信件操作、網路安全（避免打開不明的附加檔）、網路禮儀（避免寄送過大檔案，避免寄送封閉檔案格式，避免暴露他人郵址乃致招來垃圾郵件，留意引述他人文件/信件之法律問題，對網路傳言及連鎖信應有之戒心）

- 文書排版－採用支援.doc封閉檔案格式，且支援oasis未來國際標準之.sxw格式跨作業平台的文書排版軟體為工具，以各種格式另存新檔、內容與外觀分開處理（Separation of content from presentation）、以S.C.F.P方式集體創作文件

- 多媒體播放－各種多媒體軟體基本操作（播放部分，不含製作）.所使用軟體必須跨作業平臺，且支援開放格式.ogg、.mng等等。

## 網站設計教育訓練

具有電腦資訊基礎教育訓練的經驗，需要建置網站內容者。可數個部落合辦。

- 參訓對象

- 曾接受本會補助建置網站之社團推薦

- 具有使用電腦及網路經驗之原住民

- 原住民地區之教師

- 原住民輔導員及圖書館館長

- 其他有意願之原住民

- 課程內容－

- 總時數六小時

- 免費網頁空間

- 自動完成之網頁

- 網頁編輯器

- 網頁製作軟體操作。

- 採用跨作業平台且可產生符合W3C國際標準之.html格式，例如MozillaComposer

- 內容與外觀分開處理（Separation of content from presentation）

- 以文字瀏覽器（例如lynx、links，或W3M，但不以此為限）體會視障者之使用經驗

- 優雅降級（Graceful degradation）

- 製作無障礙網頁並張貼「符合W3C標準」等標籤

## 電腦維護人員教育訓練

電腦設備的建置及保固由合約規定，廠商自行負擔，後續的軟體及硬體維謢，以廠商承包為原則。教學及社區融入工作，由志工參與。

基於使用方便及學習的立場，部落原住民可以學習適度的電腦維護常識，立即排除常見的故障。可數個部落合辦。

- 參訓對象

- 曾參加電腦及網路研習之原住民

- 「部落圖書資訊站」服務人員

- 對電腦維護有興趣之原住民

- 課程內容：總時數12小時

- 電腦教室清潔與安全

- 電腦內部組件的功能－拆裝電腦（內部介面卡/軟硬碟/記憶體之拆裝）

- 電腦週邊/網路設備之功能－外部連線之拆裝、印表機拆裝

- 網路暢通之關鍵

- 電腦故障之排除

- 遠距維護之技巧

- 系統概念－硬碟分割區，作業系統，開機管理員

- 資訊公民教育－自由軟體的理念，接駁資訊的權利

## 部落電子刊物網路人才教育訓練

從保存及傳播部落文化為出發點，推廣原住民產業，包括生態旅遊及民宿等活動，把原住民的文化及產業透過網路，行銷至其他地方。

- 參訓對象

- 對製作電子刊物有興趣之原住民

- 對推廣原住民產業有興趣之原住民

- 在原住民鄉國民中小任職之教職員

- 課程內容：總時數12小時

- 網路傳播－全球性

- 網站經營－原住民產業

- 網站經營－教育文化

- 數位內容－文字、影像、聲音

- 數位攝影－照片及影片

- 數位錄音－MP3

- 資訊公民教育－自由軟體的理念，接駁資訊的權利

- 網站實作

## 注意事項

- 開辦地點

- 配合「部落圖書資訊站」的設置，在各站設置地點辦理「電腦資訊教育訓練班」各三班，「網站設計訓練進階訓練」各一班，「電腦維護人員教育訓練」若干班。「部落電子刊物網路人才教育訓練」在都會區或部落分別辦理若干班。

- 應採用一人一機方式授課。

- 必要時，得在「部落圖書資訊站」以外之地區授課。

- 宣傳及受理報名：受委託廠商應製作海報或其他文宣，以利招生;並代為函請開辦地點之縣市政府、鄉鎮公所、村辦公室、相關民意代表，推薦人員參訓。

- 講師及教材

- 優先聘用九十年及九十一年參與訓練之學員為講師/助教。

- 儘量招募各大專院校原住民師生，擔任講師/助教。

- 非原住民擔任講師時，必須聘任原住民擔任助教。

- 教材應配合原住民文化

- 結案報告應包括下列各項內容：

- 成果展示－在各「部落圖書資訊站」辦理

- 學員名冊

- 授課教師/助教名冊

- 教材

- 學員及教師/助教之建議及心得

- 受委託廠商之建議

# 推動遠距教學計畫

因為空間及時間的限制，學生無法與老師在同時同地進行教學活動，藉由當代的科技之助，消除時空隔閡，達到教學的目的，稱為遠距教學。曾經以函授、廣播、電視等方式辦理，現在則以網路多媒體非同步教學為主。

大學、高中（職）、國中、國小及部落（社區）大學都可能採用遠距教學模式，國內的遠距教學活動以大學教育為主，高中以上的遠距教學傾向教材提供，部落（社區）大學的遠距教學尚在起步階段。

已有十餘家廠商投入研發遠距教學軟體，教育部及若干大學也積極參與，在實務上有一定的成效。

## 補助遠距教學設備之辦法、條件、內容
（已接受本會補助之縣市為原則）

原住民族受限於空間及時間，正式教育或部落大學都很適合引進遠距教學。其方向有二：

- 原住民族的特色融入遠距教學

- 在部落參與遠距教學，取得學位（分）

以取得學位（分）為主的遠距教學，可在部落廣設圖書資訊站，提供上網所需的設備，並適度補助學分費。

將原住民族特色融入遠距教學，需發展屬於原住民族的遠距教學系統，由部落提供教材，建置由小學至大學，延伸至部落（社區）大學的遠距教學課程，藉由選讀原住民族相關的遠距教學課程，增進原住民族與其他民族的互動。

- 辦法

- 建置遠距教學網站

- 各層級遠距教學課程－大學、高中（職）、國中、國小、部落大學

- 補助選讀及製作費用

- 條件

- 網站

- 容量－2000人選課，200門課程

- 具有擴充性

- 自由軟體製作

- 課程

- 與原住民有關的課程－各層級兩門課以上

- 正式的課程－各層級編制內的課程

- 修讀學生－原住民選課人數二人以上

- 費用：可供原住民選讀

- 內容

- 網站

- 硬體設備

- 軟體製作

- 網路連線

- 課程

- 資料製作費

- 工讀費

- 課程設計費

- 費用：補助原住民選讀學分費

## 部落文化撰述、記錄及推廣

- 撰述

- 部落歷史

- 部落人文

- 部落發展

- 部落產業

- 記錄

- 口述歷史

- 自然景觀

- 人文變遷

- 部落音樂

- 推廣

- 網路推廣

- 編印刊物

## 系統需求書

- 整體性需求

- 系統能處理各國語文

- 系統具備擴展處理其他各種語文的功能

- 處理項目包括：輸入、輸出、查詢

- 系統包括系統使用說明、FAQ、課程資訊

- 系統使用說明類型包含：紙本說明手冊及線上說明

- 使用說明的版本應包含：旁聽者及學生、助教、教師、系統管理者

- 除列出FAQ，同畫面內應能讓使用者提出問題的機制

- 系統操作皆為圖形化界面，簡而易用

- 系統內所有檔案皆能匯入匯出

- 系統能應付所有的人數連線

- 系統能應付所有的開課課程

- 每門課程均有：教學目標、適合修讀對象、課程大綱、上課方式、師生互動討論、作業繳交、成績評量方式及上課注意事項

- 教師簡介：簡介資料為連結個人資料檔內容

- 教學架構有上位階層的課群，與下位階層的課程，課群內必須有10門以上同一學科領域的課程

- 系統使用

- 選課系統

- 學生

      - 可加退選課程

      - 課程選修的人數控管

      - 學生選修立即產生學生選課表

      - 選課：亦可由學生個別處理加退選

- 老師：可批次處理學生加退選（例如必修課以班級為單位批次加選）

- 課表：包括學生選課表、教師開課表、研讀會課表、新開課程表、教育部補助課程表、課群課表、全校課表

- 學生選課表：學生個人所選修的課程表

- 教師開課表：教師個人所開設的課程表

- 研讀會課表

- 新開課程表

- 課群課表、全校課表：全部課程應在此全部展現，以分類呈現

- 課程：選課資訊、課程介紹、選課學生名單

- 可開列課程及關閉課程：教師可隨時申請加開課程，並自動產生新開課程公告

- 提供填空式編輯介面，並以下拉式選單取代打字輸入相同資訊，輕鬆編輯課程中的四項介紹頁面。

- 可設定學期數、學分數、選課日期

      - 依設定的課程時間，自動執行（如兩學期之課程，在一學期結束後，教師不用重覆執行續開課程）

      - 對設定的課程時間，可作修改

- 所有課程皆可選擇是否開放旁聽

- 課程目錄以課表方式呈現

- 選課資訊

- 課程名稱

- 開課教師

- 開課單位

- 課程屬性：必（選）修

- 學期數

- 學分數

- 選課日期

- 備註

- 課程介紹

- 教學目標

- 適合修讀對象

- 課程大綱：依本校課程大綱的格式設計

- 課程進度：應具行事曆提示功能，到設定日期應自動提示

- 參考書目：參見教材

- 計分標準：參考學習評量

- 選課學生名單

- 名單產生為雙軌制。請參考選課系統

- 修課學生分為選課生與旁聽生

- 講義教材：

      - 類型包含：文字、聲音、影像、圖形、多媒體

      - 講義呈現方式應可結合多種類型

      - 講義應有獨立存放空間，並提供上傳下載

      - 開課教師可選擇是否開放講義，開放講義以FreeDocumentLicense（FDL）方式公開

- 學習評量

- 項目包含：課業成績、表現成績、總成績

- 上述三項為學生各項學習成績及表現，依百分比率換算而成

- 課業成績：出席記錄、作業成績、測驗成績

- 表現成績：發表討論文章轉換、推薦參考資源轉換、學期教學評量、外部成績

- 總成績：評量成績皆能依成績高低排序，未達標準成績者應以紅色顯示成績

- 產生成績單

- 學生：

                - 學期教學評量：於學期顯示

                - 即時成績排行榜：僅能看見個人的成績排名

- 教師：

                - 學期教學評量：無顯示時間限制，可依需要修改

                - 即時成績排行榜：僅能看見授課班級的成績排名

- 上課記錄：項目包含帳號、修課方式、登入次數、停留時間、出席記錄、教師上課時間

- 學生：

- 修課方式分為：修課、旁聽

- 出席記錄：

- 記錄登入系統後的所有過程記錄，且能作統計分析

- 未達設定之學習標準時，會收到學習警示

- 教師：

- 產生選課學生名單

- 出席記錄：可設定一學習標準，當學生未達設定學習標準時，能對學生發出學習警示

- 教師上課時間：記錄教師每學分之授課時數，應提醒有無達到規定時數

- 作業報告

- 項目包含：檔案管理、繳交作業、批改成績、遲繳名單、作業成績

- 檔案管理：包含檔案上傳、更名、下載、刪除

- 可上傳作業至個人空間儲存

- 可下載作業至個人空間或是電腦碟磁

- 學生：

- 繳交作業

- 檔案路徑：可選擇從個人空間調出，或是直接從電腦碟磁檔案繳交

- 記錄繳交作業的日期、時間

- 遲繳名單：收到遲繳名單

- 教師：

- 繳交作業：

- 發布繳交作業訊息

- 設定繳交作業日期及時間

- 繳交報告緩衝期功能：可依階段收取報告，並設定階段扣分

- 批改成績：可線上批改作業

- 遲繳名單：

- 產生遲繳名單：於報告截止繳交日期，產生遲繳名單

- 發送催繳通知給設定期間內，尚未繳交作業的學生

- 作業成績給分

- 測驗

- 項目包含：測驗題目、測驗試卷、測驗資料庫、出題方式、批改方式、測驗成績

- 測驗題目

- 新增、修改、刪除測驗題目、選項、及答案

- 題目類型可為單選、複選、問答、或申論

- 題目匯集成為測驗資料庫

- 測驗試卷

- 可設計題目配分

- 可註明答題的注意事項

- 測驗資料庫

- 可編輯測驗資料庫

- 資料庫中選取題目，成為測驗試卷

- 題目分為高難度、普通、簡單等不同等級

- 出題方式：可選擇

- 系統隨機選題：需能依需求，抽出不同等級的題目

- 教師自我選題

- 批改方式：可選擇

- 系統自動比對

- 人工批改

- 測驗成績直接與學習評量中的（學生的）個人學習資料檔作連結

- 公告：站上最新消息、寄送電子報、跑馬燈

- 可張貼、修改、刪除文章與專業術語

- 最新消息：包含發布者、發布日期及時間、標題、內容、點閱次數

- 可自行設定公告在最新消息的保留期限

- 公告呈現分為最新公告及過期公告

- 可設定顯示方式

- 依筆數顯示每頁的公告

- 依月份顯示公告

- 最新的公告顯示為第一筆

- 公告超過一頁時，提供選項顯示前後頁面的公告

- 學生進入系統後，應顯示與其修課課程的相關公告；教師進入系統應看到全部的公告

- 電子報：

- 可設定集結一段日期之最新消息，自動發行

- 集結一段日期之最新消息，發行期可自行調整，如調整電子報的發行期間，亦產生公告

- 可選擇是否訂閱電子報（訂閱、退訂）

- 跑馬燈：可調整字形大小、顏色、速度

- 參考資源

- 學生、助教、教師皆可推薦參考資源

- 學生推薦參考資料，應自動記錄加分成績

- 參考資源具分類架構

- 參考資源除具分類架構之外，另包含索引式的參考資源呈現方式

- 新增的參考資源應有標示

- 參考資源可供使用者給人氣指數的評分

- 郵寄互動：郵寄給教師、助教

- 列出教師、助教姓名及帳號

- 可勾取人選發送電子信件問問題

- 即時傳訊：包含ICQ、雅虎messager、微軟MSNmessenger、BBS

- 同時上站之成員可藉由系統立即傳送訊息，亦有不受干擾之機制可供選擇

- 可設定聲音提示，清楚得知接收到新訊息

- 可勾選訊息檔，作批次匯出或批次刪除

- 可設定、匯出、匯入好友名單

- 能發送簡訊、傳遞檔案

- 可套用表情符號

- 可依使用者喜好修改字型顏色

- 可用語音即時討論

- 討論區：分為課程、課群、教師、遠距教學四種等級的討論區

- 可隨時申請加開討論版，並任命版主管理

- 可發佈討論文章，發佈者有修改、刪除文章權限

- 新的討論文章、未閱讀的文章應有標示

- 新討論文章：進入討論區前，即有顯示新討論文章篇數，進入討論區則有標示

- 未閱讀文章：進入討論區內呈現標示

- 可回覆討論文章

- 可套用表情符號

- 可依使用者喜好修改字型顏色

- 具精華區，收編精采的討論文章

- 討論區管理者（系統管理者及版主）可刪除留言

- 討論排行：本日十大人氣討論文章

- 聊天室

- 可隨時申請加開聊天室

- 顯示已開設之聊天室，再選擇進入聊天室

- 可套用表情符號

- 可依使用者喜好修改字型顏色

- 投票系統

- 新增、修改、刪除投票活動

- 投票活動能隨機輪播，及瀏覽過去的投票活動

- 投票控管，避免同一帳號重複投票

- 問卷：分為一般問卷及學期教學評量問卷

- 問卷的編輯、公告（發放）及回收、統計

- 問卷可計式樣式可供編輯套用

- 問卷題目可連結相關文章

- 歷史上的今天

- 分為一般（國內、國外）及學科之歷史上的今天

- 可新增、修改

- 可查詢

- 依年代排序

- 呈現形式分為簡述及小故事

- 每日一句

- 分為英文、日文、法文、德文、義大利文、西班牙文

- 各種語言之後，附上中文譯句

- 查詢：網站所有資料皆可查詢

- 網站地圖（總覽）

- 站內資料可分為項目、關鍵字、全文三種檢索方式

- 查詢項目分為：查詢公告、查詢課程、查詢成績、查詢站友

- 公告、課程、站友查詢，為直接輸入即可查詢

- 成績查詢，僅限為學生個人查詢；教師僅能查詢所開課課程之學生成績

- 查詢資料可選擇呈現的排序方式

- 提供AND、OR、NOT布林邏輯運算功能

- 提供向左向右的切截（truncate）功能

- 帳號管理：包含帳號、密碼、權級、個人基本資料檔、個人學習資料檔、個人設定檔

- 帳號：分為不申請的公共參觀帳號、註冊新帳號、登入帳號

- 密碼

- 擁有帳號之人皆可以自行更新所屬密碼

- 更新密碼時，要求輸入兩次密碼，作查核確認

- 提示或查詢密碼功能（以EMAIL作提示或查詢依據）

- 權級

- 分為參觀者、學生、助教、教師

- 學生在修課方式又分為選課生、旁聽生

- 個人基本資料檔應包括－姓名、EMAIL、個人網頁、即時通訊號碼、電話、地址、興趣、學校、系級、學號

- 個人基本資料檔資料可供查詢，個人資料可選擇是否開放給查詢顯示

- 必填寫項目查核：姓名、EMAIL

- 個人學習資料檔：包括選修（開設）課程、作業報告（講義教材）管理、平時測驗、研讀會、學習表現紀綠、成績單

- 成績單：紀錄學期、課程名稱、學分數、備註

- 學生已得學分數，提醒本校認可遠距教學的學分扺免數

- 教師已開設課程、上課時數

- 學生未達設定學習標準時，系統須啟動警示功能

- 個人設定檔：圖像（大頭照）、佈景主題、簽名檔、語系設定

- 行事曆：分為一般行事曆、學校行事曆、教學網行事曆、個人行事曆

- 提供年、月、日、星期等資訊，並顯示今日的日期（年、月、日）

- 可自行在建立、修改、刪除行事曆的事件：建立提供的事件，應有明顯標示，例如該日期以粗體顯示、紅色圈線

- 設定提示功能：包含文字、聲音等訊息提示

- 顯示：分為日曆、週曆、月曆，可設定預設值

- 一般行事曆之日期須為萬年曆，要足夠用

- 學校行事曆：匯入學校行事曆

- 教學網行事曆

- 個人行事曆：依權級包括學生、助教、教師

- 教師行事曆：可匯入、匯出行事曆

- 記事本：可作課程筆記

- 可新增、修改、刪除、匯入、滙出

- 進入課程前，列出所有課的筆記；進入課程後只列該門課筆記

- 下載檔案：教師學生製作、觀看所需之軟體及檔案

- 可作檔案分類、新增、推薦、修改、刪除

- 推薦之檔案須經省核

- 檔案失連通報

- 提供錄製、製作、播放之軟體下載，及檔案下載

- 可設定每頁顯示的檔案數目

- 可設定熱門檔案最小點擊數

- 可設定為瀏覽器首頁

- 提供氣象資訊：台北縣市的氣象資訊

- 今日、明日、一週氣象

- 白天、夜間氣溫

- 晴天、陰天、雨天

- 系統管理

- 系統登入後，使用各項功能皆自動認證，不需重覆登錄

- 系統各項功能皆要權級設定，由具權限的人管理

- 帳號管理：包含帳號、密碼、權級

- 系統可於線上接受會員申請，並自動寄發確認函

- 帳號：

- 分為不申請的公共參觀帳號、註冊新帳號、刪除帳號

- 不得重覆申請相同帳號，並有警告訊息

- 可限制帳號使用功能，若有不良帳號，可作停權處份

- 可限制帳號有效時間，若期限內無上站紀錄，系統自動刪除該帳號

- 密碼

- 密碼必須使用64或128bit加密

- 使用者輸入的密碼，不呈現明碼

- 權級

- 分為參觀者、學生、助教、教師：學生在修課方式又分為選課生、旁聽生

- 各權級可執行不同之功能

- 系統盡量減少cookies或是session

- 流量統計：

- 記錄：訪問者代號、IP、DNS、登入時間

- 統計：同時登入人數、參觀人數

- 流量統計圖表

- 分為日、月、半年的統計

- 警示功能：系統能依設定，當學生未達設定學習標準時，能對學生發出學習警示

## 部落電子刊物

預定自九十二年六月中旬至十二月中旬，開辦180班，包括「電腦資訊教育訓練班」120班，「網站設計訓練進階訓練」40班，「電腦維護人員教育訓練」20班。

- 入口網站－整理現有的電子刊物

- 部落電子刊物平台－接受原住民族相關的電子資料

- 一部落一刊物－以部落為單位，製作發行電子刊物

- 一民族一刊物－以原住民族為單位，製作發行電子刊物

- 一縣市一刊物－以縣市為單位，製作發行電子刊物

- 專題刊物－以專題為單位，製作發行電子刊物

# 附　件

### 原住民保留地山地鄉、平地鄉人口調查

| NO | 縣 | 山地鄉 | 村里 | 總人口 | 原住民 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台北 | 烏來鄉 | 5 | 4661 | 2027 | 43.5 |
| 2 | 宜蘭 | 大同鄉 | 10 | 5966 | 4651 | 78 |
| 3 | 宜蘭 | 南澳鄉 | 7 | 5979 | 5024 | 84 |
| 4 | 桃園 | 復興鄉 | 10 | 11556 | 7922 | 68.6 |
| 5 | 新竹 | 五峰鄉 | 4 | 4987 | 4421 | 88.7 |
| 6 | 新竹 | 尖石鄉 | 7 | 8389 | 7168 | 85.5 |
| 7 | 苗栗 | 泰安鄉 | 8 | 5675 | 3852 | 67.9 |
| 8 | 台中 | 和平鄉 | 8 | 11335 | 3691 | 32.65 |
| 9 | 南投 | 信義鄉 | 14 | 17840 | 9451 | 53 |
| 10 | 南投 | 仁愛鄉 | 15 | 15558 | 12139 | 78 |
| 11 | 嘉義 | 阿里山鄉 | 12 | 6139 | 3724 | 60.7 |
| 12 | 高雄 | 三民鄉 | 3 | 3422 | 2992 | 87.4 |
| 13 | 高雄 | 桃源鄉 | 8 | 4910 | 4412 | 89.9 |
| 14 | 高雄 | 茂林鄉 | 3 | 1917 | 1732 | 90.4 |
| 15 | 屏東 | 三地門鄉 | 10 | 7443 | 6857 | 92.1 |
| 16 | 屏東 | 霧台鄉 | 6 | 3227 | 3114 | 96.5 |
| 17 | 屏東 | 瑪家鄉 | 6 | 6335 | 5834 | 92.1 |
| 18 | 屏東 | 泰武鄉 | 6 | 4829 | 4636 | 96 |
| 19 | 屏東 | 來義鄉 | 7 | 7999 | 7612 | 95.2 |
| 20 | 屏東 | 春日鄉 | 6 | 5126 | 4634 | 90.4 |
| 21 | 屏東 | 獅子鄉 | 8 | 5124 | 4746 | 92.6 |
| 22 | 屏東 | 牡丹鄉 | 6 | 5134 | 4631 | 90.2 |
| 23 | 台東 | 海端鄉 | 6 | 4760 | 4309 | 90.5 |
| 24 | 台東 | 延平鄉 | 5 | 3816 | 3441 | 90.2 |
| 25 | 台東 | 金峰鄉 | 5 | 3423 | 3176 | 92.8 |
| 26 | 台東 | 達仁鄉 | 6 | 4242 | 3799 | 89.6 |
| 27 | 台東 | 蘭嶼鄉 | 3 | 3259 | 2951 | 90.6 |
| 28 | 花蓮 | 萬榮鄉 | 6 | 7655 | 7177 | 93.8 |
| 29 | 花蓮 | 卓溪鄉 | 7 | 7114 | 6681 | 93.9 |
| 30 | 花蓮 | 秀林鄉 | 9 | 15529 | 12940 | 83.3 |
| 31 | 新竹 | 關西鎮 | 21 | 32755 | 455 | 1.4 |
| 32 | 苗栗 | 南庄鄉 | 9 | 12251 | 2212 | 18.1 |
| 33 | 苗栗 | 獅潭鄉 | 7 | 5545 | 150 | 2.7 |
| 34 | 屏東 | 滿州鄉 | 8 | 9215 | 1884 | 20 |
| 35 | 台東 | 台東市 | 46 | 110663 | 17201 | 15.5 |
| 36 | 台東 | 卑南鄉 | 13 | 20020 | 5490 | 27 |
| 37 | 台東 | 大武鄉 | 5 | 6996 | 3501 | 50 |
| 38 | 台東 | 太麻里鄉 | 9 | 13362 | 5066 | 37.9 |
| 39 | 台東 | 東河鄉 | 7 | 11004 | 5862 | 53.3 |
| 40 | 台東 | 鹿野鄉 | 7 | 9792 | 2431 | 24.8 |
| 41 | 台東 | 池上鄉 | 10 | 10538 | 2117 | 20.1 |
| 42 | 台東 | 成功鎮 | 8 | 18437 | 9721 | 52.7 |
| 43 | 台東 | 關山鎮 | 7 | 10948 | 2368 | 21.6 |
| 44 | 台東 | 長濱鄉 | 6 | 10201 | 5906 | 57.9 |
| 45 | 花蓮 | 花蓮市 | 45 | 108074 | 7208 | 6.7 |
| 46 | 花蓮 | 吉安鄉 | 18 | 76783 | 11446 | 14.9 |
| 47 | 花蓮 | 新城鄉 | 8 | 20682 | 4368 | 21 |
| 48 | 花蓮 | 壽豐鄉 | 15 | 20524 | 5609 | 27 |
| 49 | 花蓮 | 鳳林鎮 | 12 | 13912 | 1887 | 13.6 |
| 50 | 花蓮 | 光復鄉 | 14 | 16360 | 7661 | 46.8 |
| 51 | 花蓮 | 豐濱鄉 | 5 | 6337 | 4890 | 77.2 |
| 52 | 花蓮 | 瑞穗鄉 | 11 | 14846 | 5294 | 35.7 |
| 53 | 花蓮 | 玉里鎮 | 15 | 31770 | 8401 | 26 |
| 54 | 花蓮 | 富里鄉 | 13 | 13482 | 1686 | 12.5 |

山地鄉之原住民、山地原住民人口均有1500人（30%）以上。

山地鄉之原住民保留地面積均有2000公頃（6%）以上。

資料來源：http://www.apc.gov.tw/02_convinent/05_statistics/sta_03_7.asp

### 原住民保留地山地鄉、平地鄉村里明細表

| NO | 縣 | 鄉 | 類別 | 村里數 | 村里名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台北 | 烏來鄉 | 山 | 5 | 烏來村、忠治村、孝義村、信賢村、福山村 |
| 2 | 宜蘭 | 大同鄉 | 山 | 10 | 太平村、四季村、松羅村、南山村、茂安村、英士村、崙埤村、寒溪村、復興村、樂水村 |
| 3 | 宜蘭 | 南澳鄉 | 山 | 7 | 東岳村、武塔村、金岳村、金洋村、南澳村、碧侯村、澳花村 |
| 4 | 桃園 | 復興鄉 | 山 | 10 | 三民村、澤仁村、霞雲村、義盛村、羅浮村、奎輝村、長興村、高義村、三光村、華陵村 |
| 5 | 新竹 | 五峰鄉 | 山 | 4 | 大隘村、竹林村、花園村、桃山村 |
| 6 | 新竹 | 尖石鄉 | 山 | 7 | 玉峰村、秀巒村、梅花村、新樂村、義興村、嘉樂村、錦屏村 |
| 31 | 新竹 | 關西鎮 | 平 | 21 | 上林里、大同里、仁安里、北山里、北斗里、玉山里、石光里、西安里、東山里、東平里、東光里、東安里、東興里、金山里、南山里、南和里、南雄里、南新里、新力里、新富里、錦山里 |
| 7 | 苗栗 | 泰安鄉 | 山 | 8 | 八卦村、士林村、大興村、中興村、梅園村、清安村、象鼻村、錦水村 |
| 32 | 苗栗 | 南庄鄉 | 平 | 9 | 田美村、西村、東村、東河村、南江村、南富村、員林村、獅山村、蓬萊村 |
| 33 | 苗栗 | 獅潭鄉 | 平 | 7 | 永興村、百壽村、竹木村、和興村、新店村、新豐村、豐林村 |
| 8 | 台中 | 和平鄉 | 山 | 8 | 中坑村、天輪村、平等村、自由村、南勢村、梨山村、博愛村、達觀村 |
| 9 | 南投 | 信義鄉 | 山 | 14 | 人和村、同富村、地利村、自強村、明德村、東埔村、神木村、望美村、愛國村、新鄉村、潭南村、豐丘村、雙龍村、羅娜村 |
| 10 | 南投 | 仁愛鄉 | 山 | 15 | 力行村、大同村、中正村、互助村、合作村、法治村、南豐村、春陽村、發祥村、新生村、萬豐村、榮興村、精英村、親愛村 |
| 11 | 嘉義 | 阿里山鄉 | 山 | 12 | 十字村、山美村、中山村、中正村、里、佳村、來吉村、香林村、茶山村、新美村、達邦村、樂野村、豐山村 |
| 12 | 高雄 | 三民鄉 | 山 | 3 | 民生村、民權村、民族村 |
| 13 | 高雄 | 桃源鄉 | 山 | 8 | 建山村、桃源村、高中村、梅山村、梅蘭村、復興村、勤和村、寶山村 |
| 14 | 高雄 | 茂林鄉 | 山 | 3 | 茂林村、萬山村、多納村 |
| 15 | 屏東 | 三地門鄉 | 山 | 10 | 三地村、口社村、大社村、安坡村、青山村、青葉村、馬兒村、達來村、德文村、賽嘉村 |
| 16 | 屏東 | 霧台鄉 | 山 | 6 | 大武村、吉露村、好茶村、佳暮村、阿禮村、霧台村 |
| 17 | 屏東 | 瑪家鄉 | 山 | 6 | 三和村、北葉村、佳義村、排灣村、瑪家村、山村 |
| 18 | 屏東 | 泰武鄉 | 山 | 6 | 平和村、佳平村、佳興村、武潭村、泰武村、萬安村 |
| 19 | 屏東 | 來義鄉 | 山 | 7 | 丹林村、文樂村、古樓村、來義村、南和村、望嘉村、義林村 |
| 20 | 屏東 | 春日鄉 | 山 | 6 | 春日村、古華村、士文村、歸崇村、七佳村、力里村 |
| 21 | 屏東 | 獅子鄉 | 山 | 8 | 丹路村、內文村、內獅村、竹坑村、南世村、草埔村、楓林村、獅子村 |
| 22 | 屏東 | 牡丹鄉 | 山 | 6 | 四林村、石門村、旭海村、牡丹村、東源村、高士村 |
| 34 | 屏東 | 滿州鄉 | 平 | 8 | 九棚村、永靖村、德村、長樂村、港口村、港仔村、滿州村、響林村 |
| 35 | 台東 | 台東市 | 平 | 46 | 大同里、中山里、中心里、中正里、中華里、仁愛里、文化里、四維里、民生里、民族里、民權里、永樂里、光明里、成功里、自強里、卑南里、岩灣里、東海里、知本里、南王里、南榮里、建和里、建國里、建業里、建農里、建興里、馬蘭里、康樂里、強國里、富岡里、富豐里、復國里、復興里、新生里、新園里、新興里、興國里、豐田里、豐年里、豐谷里、豐里、里、豐原里、豐榮里、豐樂里、寶桑里、鐵花里 |
| 36 | 台東 | 卑南鄉 | 平 | 13 | 太平村、利吉村、利嘉村、明峰村、東興村、初鹿村、美農村、泰安村、富山村、富源村、溫泉村、嘉豐村、賓朗村 |
| 37 | 台東 | 大武鄉 | 平 | 5 | 大竹村、大武村、大鳥村、尚武村、南興村 |
| 38 | 台東 | 太麻里鄉 | 平 | 9 | 三和村、大王村、北里、村、多良村、金崙村、美和村、香蘭村、泰和村、華源村 |
| 39 | 台東 | 東河鄉 | 平 | 7 | 北源村、尚德村、東河村、泰源村、都蘭村、隆昌村、興昌村 |
| 40 | 台東 | 鹿野鄉 | 平 | 7 | 永安村、鹿野村、瑞和村、瑞隆村、瑞源村、瑞豐村、龍田村 |
| 41 | 台東 | 池上鄉 | 平 | 10 | 大坡村、大埔村、振興村、富興村、新興村、萬安村、福文村、福原村、慶豐村、錦園村 |
| 42 | 台東 | 成功鎮 | 平 | 8 | 三仙里、三民里、和平里、忠仁里、忠孝里、忠智里、信義里、博愛里 |
| 43 | 台東 | 關山鎮 | 平 | 7 | 中福里、月眉里、里、壟里、新福里、電光里、德高里、豐泉里 |
| 44 | 台東 | 長濱鄉 | 平 | 6 | 三間村、竹湖村、忠勇村、長濱村、寧埔村、樟原村 |
| 23 | 台東 | 海端鄉 | 山 | 6 | 加拿村、利稻村、崁頂村、海端村、廣原村、霧鹿村 |
| 24 | 台東 | 延平鄉 | 山 | 5 | 永康村、武陵村、紅葉村、桃源村、鸞山村 |
| 25 | 台東 | 金峰鄉 | 山 | 5 | 正興村、新興村、嘉蘭村、賓茂村、歷坵村 |
| 26 | 台東 | 達仁鄉 | 山 | 6 | 土板村、台板村、安朔村、南田村、森永村、新化村 |
| 27 | 台東 | 蘭嶼鄉 | 山 | 3 | 東清村、紅頭村、朗島村、椰油村 |
| 45 | 花蓮 | 花蓮市 | 平 | 45 | 主力里、主工里、主安里、主和里、主信里、主計里、主商里、主勤里、主睦里、主義里、主農里、主學里、主權里、民心里、民主里、民生里、民立里、民有里、民孝里、民享里、民治里、民政里、民族里、民勤里、民意里、民運里、民德里、民樂里、民權里、國光里、國安里、國防里、國治里、國威里、國風里、國強里、國盛里、國富里、國華里、國裕里、國福里、國魂里、國慶里、國興里、國聯里 |
| 46 | 花蓮 | 吉安鄉 | 平 | 18 | 干城村、仁安村、仁里、村、仁和村、太昌村、北昌村、永安村、永興村、光華村、吉安村、宜昌村、東昌村、南昌村、南華村、勝安村、福興村、慶豐村、稻香村 |
| 47 | 花蓮 | 新城鄉 | 平 | 8 | 大漢村、北埔村、佳林村、康樂村、順安村、新城村、嘉里村、嘉新村 |
| 48 | 花蓮 | 壽豐鄉 | 平 | 15 | 月眉村、水璉村、平和村、光榮村、共和村、池南村、米棧村、志學村、溪口村、壽豐村、樹湖村、豐山村、豐坪村、豐裡村、鹽寮村 |
| 49 | 花蓮 | 鳳林鎮 | 平 | 12 | 大榮里、山興里、北林里、林榮里、長橋里、南平里、森榮里、鳳仁里、鳳信里、鳳智里、鳳義里、鳳禮里 |
| 50 | 花蓮 | 光復鄉 | 平 | 14 | 大平村、大全村、大同村、大安村、大馬村、大富村、大華村、大進村、大興村、大豐村、北富村、西富村、東富村、南富村 |
| 51 | 花蓮 | 豐濱鄉 | 平 | 5 | 港口村、新社村、靜埔村、磯崎村、豐濱村 |
| 52 | 花蓮 | 瑞穗鄉 | 平 | 11 | 奇美村、富民村、富源村、富興村、瑞北村、瑞良村、瑞美村、瑞祥村、瑞穗村、舞鶴村、鶴岡村 |
| 53 | 花蓮 | 玉里鎮 | 平 | 15 | 三民里、大禹里、中城里、永昌里、東豐里、松埔里、長良里、春日里、泰昌里、國武里、啟模里、源城里、德武里、樂合里、觀音里 |
| 54 | 花蓮 | 富里鄉 | 平 | 13 | 永豐村、石牌村、竹田村、吳江村、明里、村、東里、村、富里、村、富南村、新興村、萬寧村、學田村、豐南村、羅山村 |
| 28 | 花蓮 | 萬榮鄉 | 山 | 6 | 西林村、見晴村、明利村、紅葉村、馬遠村、萬榮村 |
| 29 | 花蓮 | 卓溪鄉 | 山 | 7 | 太平村、古風村、立山村、卓清村、卓溪村、崙山村 |
| 30 | 花蓮 | 秀林鄉 | 山 | 9 | 文蘭村、水源村、秀林村、佳民村、和平村、崇德村、富世村、景美村、銅門村 |
| 總計 |  | 54 |  | 535 |  |

資料來源：

- 各鄉鎮市戶政事務所網頁

- 行政院研究發展考核委員會網路村、里http://www.village.nat.gov.tw/

### 各鄉鎮計畫執行進度表

| NO | 縣 | 鄉 | 村、里 | 類別 | 總人口 | 原住民 | 預訂時期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台北 | 烏來鄉 | 5 | 山 | 4661 | 2027 | 2003 |
| 2 | 宜蘭 | 大同鄉 | 10 | 山 | 5966 | 4651 | 2003 |
| 3 | 宜蘭 | 南澳鄉 | 7 | 山 | 5979 | 5024 | 2003 |
| 4 | 桃園 | 復興鄉 | 10 | 山 | 11556 | 7922 | 2003 |
| 5 | 新竹 | 五峰鄉 | 4 | 山 | 4987 | 4421 | 2005 |
| 6 | 新竹 | 尖石鄉 | 7 | 山 | 8389 | 7168 | 2005 |
| 31 | 新竹 | 關西鎮 | 21 | 平 | 32755 | 455 | 2007 |
| 7 | 苗栗 | 泰安鄉 | 8 | 山 | 5675 | 3852 | 2005 |
| 32 | 苗栗 | 南庄鄉 | 9 | 平 | 12251 | 2212 | 2007 |
| 33 | 苗栗 | 獅潭鄉 | 7 | 平 | 5545 | 150 | 2007 |
| 小計 |  | 10 | 88 |  |  |  |  |
| 8 | 台中 | 和平鄉 | 8 | 山 | 11335 | 3691 | 2005 |
| 9 | 南投 | 信義鄉 | 14 | 山 | 17840 | 9451 | 2005 |
| 10 | 南投 | 仁愛鄉 | 15 | 山 | 15558 | 12139 | 2005 |
| 11 | 嘉義 | 阿里山鄉 | 12 | 山 | 6139 | 3724 | 2005 |
| 12 | 高雄 | 三民鄉 | 3 | 山 | 3422 | 2992 | 2006 |
| 13 | 高雄 | 桃源鄉 | 8 | 山 | 4910 | 4412 | 2006 |
| 14 | 高雄 | 茂林鄉 | 3 | 山 | 1917 | 1732 | 2006 |
| 15 | 屏東 | 三地門鄉 | 10 | 山 | 7443 | 6857 | 2006 |
| 16 | 屏東 | 霧台鄉 | 6 | 山 | 3227 | 3114 | 2006 |
| 17 | 屏東 | 瑪家鄉 | 6 | 山 | 6335 | 5834 | 2005 |
| 18 | 屏東 | 泰武鄉 | 6 | 山 | 4829 | 4636 | 2005 |
| 小計 |  | 11 | 91 |  |  |  |  |
| 19 | 屏東 | 來義鄉 | 7 | 山 | 7999 | 7612 | 2005 |
| 20 | 屏東 | 春日鄉 | 6 | 山 | 5126 | 4634 | 2005 |
| 21 | 屏東 | 獅子鄉 | 8 | 山 | 5124 | 4746 | 2005 |
| 22 | 屏東 | 牡丹鄉 | 6 | 山 | 5134 | 4631 | 2005 |
| 34 | 屏東 | 滿州鄉 | 8 | 平 | 9215 | 1884 | 2005 |
| 35 | 台東 | 台東市 | 46 | 平 | 110663 | 17201 | 2006 |
| 36 | 台東 | 卑南鄉 | 13 | 平 | 20020 | 5490 | 2006 |
| 37 | 台東 | 大武鄉 | 5 | 平 | 6996 | 3501 | 2006 |
| 38 | 台東 | 太麻里鄉 | 9 | 平 | 13362 | 5066 | 2006 |
| 39 | 台東 | 東河鄉 | 7 | 平 | 11004 | 5862 | 2006 |
| 小計 |  | 10 | 115 |  |  |  |  |
| 40 | 台東 | 鹿野鄉 | 7 | 平 | 9792 | 2431 | 2007 |
| 41 | 台東 | 池上鄉 | 10 | 平 | 10538 | 2117 | 2007 |
| 42 | 台東 | 成功鎮 | 8 | 平 | 18437 | 9721 | 2007 |
| 43 | 台東 | 關山鎮 | 7 | 平 | 10948 | 2368 | 2007 |
| 44 | 台東 | 長濱鄉 | 6 | 平 | 10201 | 5906 | 2007 |
| 23 | 台東 | 海端鄉 | 6 | 山 | 4760 | 4309 | 2003 |
| 24 | 台東 | 延平鄉 | 5 | 山 | 3816 | 3441 | 2003 |
| 25 | 台東 | 金峰鄉 | 5 | 山 | 3423 | 3176 | 2003 |
| 26 | 台東 | 達仁鄉 | 6 | 山 | 4242 | 3799 | 2003 |
| 27 | 台東 | 蘭嶼鄉 | 3 | 山 | 3259 | 2951 | 2003 |
| 45 | 花蓮 | 花蓮市 | 45 | 平 | 108074 | 7208 | 2006 |
| 46 | 花蓮 | 吉安鄉 | 18 | 平 | 76783 | 11446 | 2006 |
| 小計 |  | 11 | 126 |  |  |  |  |
| 47 | 花蓮 | 新城鄉 | 8 | 平 | 20682 | 4368 | 2006 |
| 48 | 花蓮 | 壽豐鄉 | 15 | 平 | 20524 | 5609 | 2006 |
| 49 | 花蓮 | 鳳林鎮 | 12 | 平 | 13912 | 1887 | 2006 |
| 50 | 花蓮 | 光復鄉 | 14 | 平 | 16360 | 7661 | 2006 |
| 51 | 花蓮 | 豐濱鄉 | 5 | 平 | 6337 | 4890 | 2006 |
| 52 | 花蓮 | 瑞穗鄉 | 11 | 平 | 14846 | 5294 | 2004 |
| 53 | 花蓮 | 玉里鎮 | 15 | 平 | 31770 | 8401 | 2004 |
| 54 | 花蓮 | 富里鄉 | 13 | 平 | 13482 | 1686 | 2004 |
| 28 | 花蓮 | 萬榮鄉 | 6 | 山 | 7655 | 7177 | 2004 |
| 29 | 花蓮 | 卓溪鄉 | 7 | 山 | 7114 | 6681 | 2004 |
| 30 | 花蓮 | 秀林鄉 | 9 | 山 | 15529 | 12940 | 2004 |
| 小計 |  | 11 | 115 |  |  |  |  |
| 總計 |  | 54 | 535 |  |  |  |  |

### 計畫邀標書

計　畫　邀　標 　書

壹、緣起

為增進原住民使用電腦之風氣，使原住民走入多元資訊的時代，以充實原住民多元知識，建立終身學習之原住民社會。行政院原住民族委員會（以下簡稱本會）依據院頒「知識經濟發展方案－推動原住民接受資訊教育訓練計畫」三年中程計畫，自去（九十）年開辦「原住民地區教師與民眾資訊種子師資訓練」， 每班訓練時數為七十二小時，共計開設二十一班，使原住民有效的接近使用資訊，提昇原住民知識競爭力，爰賡續規劃委外辦理。

貳、目標

委外期間預定自九十一年九月中旬至十二月中旬，預定開辦三十二班，包括「電腦資訊基礎訓練班」二十三班及「網站設計訓練班」九班，每班開放二十名至二十五名員額提供報名，參加「電腦資訊基礎訓練班」及「網站設計訓練班」之全年受訓員額預估可達八○○人。

參、目的

一、提供原住民接受知識並使用電腦之機會，促使原住民能輕鬆上網取得所需資訊。

二、協助原住民運用網路設計出屬於部落的網站，將部落文化、產業、自然生態等觀光資源，透過網際網絡的行銷策略，增加原住民能見度，提昇原住民知能及生活品質。

肆、訓練辦理方式：

一、電腦資訊基礎訓練班

（一）參訓對象（具原住民身分，並年滿十五歲以上者）：

１原住民社團、部落教會之負責人或其指派人員。

２原住民部落讀書會之領導人。

３原住民文史工作者。

４有意願報名之原住民（受理前三項報名員額不足時，始受理之）。

（二）課程安排：

１文書處理（microsoft word、microsoft powerpoint、micrsosft excel

）20小時以上。

２電腦資訊概論（電腦與生活）6小時以上。

３網際網路介紹（網際網路與生活）6小時以上。

４電子郵件的使用課程13小時以上。

５結訓測驗及專題製作（報告）5小時以上。

６課程時數總計50小時。

（三）上課地點：

以原住民較為集中及交通便利之鄉鎮市或學校電腦教室為訓練地

點。

二、網站設計訓練班

（一）參訓對象（具原住民身分年滿十五歲以上，具電腦基礎概念者）：

１曾接受本會補助建置網站之社團負責人及幹部為優先。

２原住民社團、部落教會之負責人或其指派人員

３原住民部落讀書會之領導人

４原住民文史工作者

５原住民地區國中或國小教師

６各鄉鎮市原住民輔導員及圖書管理人員

７有意願報名之原住民（受理前六項報名員額不足時，始受理之）。

（二）課程安排：

１網際網路介紹2小時以上。

２文書軟體5小時以上。

３影像設計軟體24小時以上。

４網站設計軟體24小時以上。

５結訓測驗及專題製作5小時以上。

６課程時數總計60小時以上。

三、開辦時間：利用週休二日（上課時間為全天六小時課程）或晚間辦理。

四、成果發表：

為評估成效及發表學員學習之成果，由受託單位舉辦成果發表會，由

各班集中發表成果，並透過媒體加以宣傳，以期獲得社會的支持與肯定。

肆、受委託廠商應辦事項：

一、確定場地及受訓員額

（一）開辦地點：

１電腦資訊基礎訓練班：台北縣（烏來鄉）、桃園縣（復興鄉）、嘉義縣（阿里山鄉）、 高雄縣（三民鄉、桃源鄉）、屏東縣（三班）、新竹縣（尖石鄉、五峰鄉）、苗栗縣（南庄鄉）、臺中縣（和平鄉）、南投縣（仁愛鄉、信義鄉）、台東縣（四班）、花蓮縣（三班）、宜蘭縣（大同鄉、南澳鄉）共計開設二十三班。

２網頁設計訓練班：基隆市、 高雄縣、屏東縣、新竹縣（竹東鎮）、苗栗縣（泰安鄉）、臺中縣（市）、南投縣（信義鄉）、台東縣、花

蓮縣各開設一班，計九班。

（二）場地座位應有桌面，並每位學員以一人一機為原則。

（三）租用之場地，由受託廠商洽適當場地或學校之電腦教室辦理資訊教育訓練，並經本會同意。

二、通知受理報名

「電腦資訊基礎訓練班」及「網站設計訓練班」受委託廠商應製作海報

或其他文宣辦理推廣，以利招生，並代為函請開辦地點之縣市政府、鄉

鎮市公所廣為宣導，推薦人員參訓。

三、訓練期間相關事宜

（一）受理報到。

（二）測驗監考（考畢試卷提送本會）。

（三）「電腦資訊基礎訓練班」及「網站設計訓練班」擇各一班錄製影音資料（含成果發表會），並協助登錄本會資訊教育網站。

（四）其他會場相關事宜。

四、通知本會參訓時間及地點。

五、製作代發「電腦資訊基礎訓練班證書」及「網站設計訓練班證書」，由本會核定後始發之。

六、製作「電腦資訊基礎訓練班」及「網站設計訓練班」參訓人員人才資料庫。

七、受委辦廠商不得向參訓學員收費。

八、每班作簡易參訓人員對會場服務、課程內容及師資之問卷調查。

九、每班提報訓練情形並檢附相關資料（報告大綱如附件一）。

十、本訓練課程結束後，受託廠商於「電腦資訊基礎訓練」授課地點設置電腦設備（含連接網路、上網費用及維護費），免費供部落上網使用一年，提供有心學習電腦資訊之原住民。

十一、提供推廣資訊教育訓練之後續計畫。

伍、計畫書相關事宜

一、請按企劃書大綱撰寫（如附件二）

二、企畫書不得逾期交付，否則不予受理。

三、天然災害：於截止收件日如遇天然災害停止辦公，截止收件日予以順延

四、收件地點：行政院原住民族委員會秘書室，台北市信義區松仁路三號七樓。

五、接受訓練學員由本會協同受託單位輔導參加技術技能檢定。

### 設置「部落圖書資訊站」訪視審查表

### 建置「部落圖書資訊站」申請表

### 部落圖書資訊站管理委員會設置辦法示例

本部落圖書資訊站使用要點

- 開放時間如附表。

- 每次使用一小時，無人預約時，可以續用。

- 讀取「反社會」資訊，不聽勸阻者，得禁止使用一個星期。

- 蓄意破壞設備者，得禁止使用一個月。

- 發現設備不堪使用，請告知服務人員，以便安排檢修。

- 本要點經管理委員會通過實施，修正時亦同。

開放時間－2003年6月1日公佈

|  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08：00－12：00 |  |  |  |  |  |  |
| 12：00－17：00 |  |  |  |  |  |  |
| 17：00－21：00 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |

連絡電話：

服務人員：

### 部落讀書會－愛心捐贈活動傳單示例

部落讀書會-愛心捐贈活動

世界上有許多好看的書，但是有些人沒有好看的書可以讀，因為他們的環境缺乏圖書資源。我們現在有一個「部落讀書會-愛心捐贈活動」，就是希望為這些想閱讀但是沒有書籍的人而舉辦的，為他們徵集圖書。希望您將不再閱讀的書籍，或是想分享的書籍，捐贈給這些人。您不需要的，或許正是其他人所需要的。另外，我們也將彩色筆、蠟筆等納入捐贈範圍，幫小朋友可以在閱讀中享受自由繪畫的樂趣，若家中有不需要用的美術用具，也歡迎您受心捐贈。

- 活動日期：

- 活動地點：

- 受捐物品：

  - 圖書

    - 童書（童書、繪本）

    - 圖書（哲學、心理、文學、小說、社會、管理）

註：參考博客來網路書店分類

  - 美術用具

    - 畫筆（水彩筆）

    - 顏料（碳筆、蠟筆、彩色筆、水彩鉛筆、水彩顏料）

- 捐贈辦法：

- 諮詢方式：

- 聯絡電話：　　　　　　　　　　張小姐

- 捐贈地址：

- E-mail信箱：

- 相關網站：

### 「閱讀原味」種子成員招生說明會傳單示例

原住民族推動資訊教育計畫－部落讀書會

-「閱讀原味」種子成員招生說明會-

- 宗旨與目標：本者社區服務的精神，致力為部落居民建造一個互動的閱讀環境，用圖書來培養來充實知識、增長見聞，成為香書的世外桃源。

- 參加對象：凡對推廣閱讀活動有興趣者，皆可報名。【無經驗者可】

- 讀書會組別：

  - A－童話王國：為兒童而辦。

  - B－好閱讀：為女性居民而辦，種子成員不限定為女性。

  - C－閱讀指標：為全體居民而辦。

- 種子成員：

- 職務：領導人、讀書老師

- 研習訓練：

  - 時間、地點：

  - 費用：

    - 補助：每人補助金額□□□元。

    - 項目：包含培訓專家聘請費、教材費，收取費用由報名者共同支付，計收取□□□元。

    - 繳費：請於報名時一同繳交，可於第一次研習當天繳費。

- 建構讀書會：

  - 招生：由工作人員協同種子成員，舉辦村里示範讀書會，並招生。

  - 運作：

    - 閱讀書單：讀書會開始前一個月，由領導人、講師共同擬訂一個月份量的閱讀單，並於第三次讀書會活動當日，由學員共同票選出之後的閱讀書單。

    - 公告書單：公告本期讀書會的閱讀書籍。

    - 執行讀書會，並記錄讀書會運作過程。

- 成　　就：

  - 學習成長及自我實現

  - 服務證書

- 報名資訊：現場報名，或至□月□日，親至□□□□繳交報名表。

- 報名地址：

- 詢問電話：　　　　　　　　　　張小姐

- E-mail信箱：

- 相關網站：

心動了嗎？那就趕快來報名吧！

「閱讀原味」種子成員報名表

| 組別：A童話王國□ B好閱讀□ C閱讀指標□ |  | 報名號碼： |
| --- | --- | --- |
| 姓名： | 性別：男 □ 女 □ | 繳 費：是□ 否□ 蓋章證明繳費 |
| 身份證字號： | 生日： 年 月 日 | 辦理者： |
| 手 機： 連絡電話： |  | 職 務： 領導人□ 講師□ |
| Email： |  |  |
| 住址： |  |  |

### 「閱讀原味」培訓進階班課程規畫表示例

| 「閱讀原味」培訓進階班課程規畫表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 組別 | 年/月/日 | 課程名稱 | 內容大綱 |

### 「閱讀原味-童話王國」讀書會招生傳單示例

「閱讀原味-童話王國」讀書會

---會員招生---

- 成立宗旨：給部落的孩子一個快樂又充實的童年，用故事書來培養小孩閱讀的習慣，增進孩子的聽、說、讀、寫能力，激發創造力及想像力，也期望您的寶貝成為一粒「讀書會」群體中的活潑種籽。

- 參加對象：部落中所有小朋友。

- 活動內容：從接觸繪本讀物開始，由說故事老師帶領孩童一起閱讀，在輕鬆愉悅的氣氛中自然學習，讓閱讀變成生活中的快樂時光。

- 本期故事：森林裡的神祕樹屋。

- 故事老師：特別邀請對兒童故事時間有豐富經驗的□□□講師，並邀□□學校□□科系畢業的□□□小姐協助；一同帶領小朋友度過本期的快樂故事時間。

- 活動程序：每本繪本，故事老師先介紹故事的背景，再帶領小朋友進入閱讀的世界中，接下來則是讓小朋友發問，之後再由小朋友一起來分享、討論小小的想法，而後會有延伸活動。進一步的還會有繪本相關資訊的收集（給小朋友出作業囉 ^^）、寫寫心得或想像繪畫等，以不同的學習方式完成一本繪本的閱讀。

- 我們的希望與鼓勵：小朋友可以隨時且自由地發言，來這裡學習表達意見一起分享你的想法，並與部落的眾多孩童一同成長與學習。

- 活動時間：

- 活動地點：

- 報名資訊：即日起至□月□日，親至□□□□繳交報名表。

- 報名地址：

- 詢問電話：　　　　　　　　　　張小姐

- E-mail信箱：

- 相關網站：

（七）費　　用：僅收取影印教材費用，本期教材費為□元，請於報名時一同繳交，若報名時忘記繳交，可於第一次讀書會當天繳費。

心動了嗎？那就趕快來報名吧！

讀書會領導人：

「閱讀原味－童話王國」讀書會報名表

| 領導人：王文章 | 期次：A9202－01 | 報名號碼： |
| --- | --- | --- |
| 姓名： | 性別：男□ 女□ | 手機： 電話： |
| 地址： Email： |  | 辦理者： |

### 「閱讀原味-童話王國」讀書會報名表示例

「閱讀原味-童話王國」讀書會報名表

| 領導人：王文章 | 期次：A9202-01 | 報名號碼： |
| --- | --- | --- |
| 姓名： | 性別：男 □ 女 □ | 手機： 電話： |
| 地址： Email： |  | 辦理者： |

「閱讀原味-好閱讀」讀書會報名表

| 領導人：林博文 | 期次：B9202-01 | 報名號碼： |
| --- | --- | --- |
| 姓名： | 性別：男 □ 女 □ | 手機： 電話： |
| 地址： Email： |  | 辦理者： |

「閱讀原味-閱讀指標」讀書會報名表

| 領導人：李明白 | 期次：C9202-01 | 報名號碼： |
| --- | --- | --- |
| 姓名： | 性別：男 □ 女 □ | 手機： 電話： |
| 地址： Email： |  | 辦理者： |

### 讀書會基本資料表示例

讀書會基本資料

編號：A92-0501

| 名 稱 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成立日期 |  | 民國 年 月 日 |  |  |
| 聚會時間 |  |  |  |  |
| 領導人 | 姓名 |  |  |  |
|  | 電話 |  |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |
| 講 師 | 姓名 |  |  |  |
|  | 電話 |  |  |  |
|  | E-mail |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |
| 客席講師 | 姓名 |  | 電話 |  |
|  | 姓名 |  | 電話 |  |
|  | 姓名 |  | 電話 |  |
| 會 員 | 人數 |  |  |  |
|  | 會員描敘 |  |  |  |
| 特 色 |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |
| 評 估 |  |  |  |  |

編號說明：A92-0501

- 英文字母：代表組別（A童話王國、B好閱讀、C閱讀指標）

- 92-0501代表為民國92年5月成立

- 01代表編號

### 讀書會活動記錄表示例

□□讀書會活動記錄　　　    編號：

| 書籍/作者 |  | 聚會時間 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本次講師 |  | 到會人數 | 人 |
| 活動內容 |  |  |  |
| 記錄撰寫人 |  |  |  |

| 書籍/作者 |  | 聚會時間 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本次講師 |  | 到會人數 | 人 |
| 活動內容 |  |  |  |
| 記錄撰寫人 |  |  |  |

| 書籍/作者 |  | 聚會時間 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本次講師 |  | 到會人數 | 人 |
| 活動內容 |  |  |  |
| 記錄撰寫人 |  |  |  |